# Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НПА об утверждении | - | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р |
| Разработчик | - | Минэкономразвития России совместно с Правительством Республики Тыва |
| Куратор | - | Минэкономразвития России |
| Основание разработки | - | Протокол совещания у Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 27.03.2019 г. № ДМ-П16-18пр  Поручение зам. Председателя Правительства РФ В.Л. Мутко от 05.06.2019 г. № ДМ-П16-4600р |
| Цель | - | Снятие инфраструктурных ограничений, сдерживающих экономическое развитие Республики Тыва, диверсификация экономики региона, рост производства продукции, проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для строительства в регионе. |
| Срок реализации | - | 2020-2024 годы |
| Объемы финансирования | - | 5050,55 млн. рублей, в т. ч. из ФБ – 5000 млн. рублей, из РБ – 50,55 млн. рублей.  **Профинансировано в 2020-2022 гг.** (на 10.06.2022 г.) – **2 385,55 млн рублей**:  в 2020 г. – 1 010,12 млн рублей (100%);  в 2021 г. – 1 004,47 млн рублей (99,4%);  в 2022 г. – 370,96 млн рублей (36,7%). |
| Основные мероприятия | - | Мероприятия индивидуальной программы считаются **приоритетной задачей общегосударственного значения**.  Состоит из 3 разделов, включающих 45 мероприятия:  1. ЭКОНОМИКА – 38 мероприятий:  1.1. Создание условий для реализации инвест. проектов – 15;  1.2. Малый и средний бизнес – 8;  1.3. Развитие туризма – 4;  1.4. Снятие инфраструктурных ограничений – 8;  1.5. Развитие сельского хозяйства - 3  2. СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ – 4.  3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – 3. |
| Целевые индикаторы | - | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Целевой показатель** | **Ед. изм.** | **2019 год** | 2020\* год | 2021\* год | 2024 год | | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Тыва | % | 34,1 | 31,7 | 29,4 | 25,2 | | Инвестиции в основной капитал на душу населения  (без бюджетных инвестиций) | тыс. руб. | 35,1 | 38,3 | 30,4 | 23,7 | | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) | % числ-ти раб.силы | 12,3 | 18 | 15 | 11,4 | | Среднедушевые денежные доходы населения | тыс. руб. | 14,6 | 16,7 | 17,6 | 19,9 | | \*предварительные итоги |  |  |  |  |  | |
| Эффект от реализации | - | До 2024 года планируется создание 1130 рабочих мест, Привлечение около 3 млрд. рублей внебюджетных инвестиций. |
| Результаты реализации | - | **В 2020-2022 гг.** (по сост. на 16.09.2022 г.) **создано 537 рабочих места**, в т.ч.:  - Организация мельничных предприятий в рамках Фонда развития Республики Тыва – **8 ед.;**  - Реализация инвестиционных проектов, т.е. в рамках действующих крупных инвестиционных проектов – **291 ед.;**  - Организация производства кирпича – **16 ед.;**  - Организация производства железобетонных изделий – **37 ед.;**  - Организация лесоперерабатывающего производства – **76 ед.;**  - Реализация механизма комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Тыва – **50 ед.;**  **-** Организация комплекса по переработке дикоросов **– 23 ед.;**  **-** Создание и развитие проектов в сфере туризма – **7 ед.;**  - Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» - **20 ед**.;  - Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции - **8 ед**.;  - Улучшение материально-технической базы агропромышленного комплекса – **1 ед**.  **В 2020-2022 гг.** (по сост. на 16.09.2022 г.) **привлечены внебюджетные инвестиции в сумме 13 500,49 млн рублей**, в т. ч.:  - Организация мельничных предприятий в рамках Фонда развития Республики Тыва – **7,5** **млн рублей**;  - Реализация инвестиционных проектов, т.е. в рамках действующих крупных инвестиционных проектов – **12 723,65 млн рублей**;  - Организация производства кирпича – **51,1 млн рублей**;  - Организация производства железобетонных изделий – **299,46 млн рублей**;  - Организация лесоперерабатывающего производства – **273 млн рублей**;  - Организация комплекса по переработке дикоросов – **55,25 млн рублей**;  **-** Создание и развитие проектов в сфере туризма – **45,77 млн руб.**;  - Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» - **22,15 млн рублей**;  - Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции – **18,8 млн рублей**;  **-** Улучшение материально-технической базы агропромышленного комплекса – **3,8 млн руб**. |
| Ход реализации (кратко) |  | Из 45 мероприятий выполнено - **10**, в исполнении – **32**, на контроле – 1, приостановлено 1 мероприятие *(«Строительство железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва» - расп. Правительства РФ от 29.03.2021 № 760-р).*  Реализуются:  - *мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений и создание условий для реализации инвестиционных проектов*:  ведется работа по **передаче в федеральную собственность автомобильных дорог «Абакан – Ак-Довурак», «Чадан – Ак-Довурак» и «Кызыл – Эрзин»**;  разработаны ПСД, реконструируются пункты пропуска через государственную границу РФ: автомобильного **пункта пропуска «Хандагайты»**, **воздушного пункта пропуска «Аэропорт г. Кызыл»**;  ведется работа по созданию преференциальных режимов на территории Республики Тыва, в 2022 году ведется разработка ТЭО по созданию ОЭЗ на базе логистического центра «Хандагайты»;  создан фонд развития Республики Тыва, в рамках которого реализуются проекты: в т.ч. организация цеха по первичной обработке шерсти;  реализация инвестиционных проектов по разработке по освоению месторождений действующие и перспективные;  модернизирован завод по производству **железобетонных изделий** *(выпуск в 2021 г. составил 40 тыс.куб.м.)*, закуплено и установлено оборудование по производству **кирпича** *(произведено 2,57 млн.шт.)***,** организовано **лесоперерабатывающее производство** запущена пилорама в Тоджинском районе, запуск лесоперерабатывающего цеха запланирован в 2022 году.  - *мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса, в т.ч. сельского хозяйства* (Реализуется механизм **комплексной поддержки МСП**, Закуплено оборудование для комплекса **по переработке дикоросов,** планируется создание **логистического центра «Хандагайты»,** Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, в т.ч. создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации, Улучшение материально-технической базы агропромышленного комплекса).  - *мероприятия по созданию условий для жизни* (Ведется проектирование и строительство объектов коммунальной, инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы).  - *мероприятия по развитию туристической отрасли* (Концепция развития туризма, реализуется проект «Туристический комплекс "Тайга"», Кластерное развитие территории озера Билелиг близ Мараловодческого хозяйства; развитие инфраструктуры на оз. Чагытай, оз. Дус-Холь; Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса **«Чедер»**).  - *мероприятие социальной сферы*. Ведется проектирование: **Детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор»** в с. Балгазын Тандынского района, малокомплектной школы с детским садом. |